INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS

2023

Capítulo:				0201- Presidencia de la República

Sub-Capítulo:	 		01 – Ministerio Administrativo de la Presidencia

Unidad Ejecutora:			0024 – Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos

- ASPECTOS GENERALES

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

- CONTRIBUCION A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PUBLICO.

Eje Estratégico: 			4. Desarrollo Sostenible

Objetivo General:			4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico (s):	4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

- INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del Programa:

Programa 23 ‘’Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector marítimo y Marinos Nacional’’.

Finalidad de la unidad ejecutora:

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el Derecho Internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El Estado Dominicano, el ciudadano, instituciones públicas, instituciones educativas y representantes relacionados al sector marítimo de la República Dominicana.

Resultados al que contribuye el programa:

Investigaciones para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos del mar, Monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos, Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental, Formulación de propuestas de infraestructuras que contribuyan con la promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional, y asesoramiento al Estado Dominicano en la defensa de sus intereses marítimos y marinos y representación en los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

- PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA FINANCIERA T4 2023:

Tabla 1.

- ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.

Descripción del producto:

Este producto 6121 ‘’Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos’’ consiste en brindar al Estado dominicano los conocimientos necesarios para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el derecho internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

Avances y logros alcanzados:

La ANAMAR durante este trimestre enfocó sus esfuerzos en el logro de las metas institucionales planificadas, entre las cuales destacamos:

- Informe técnico de los avances y alcances del estudio del Banco de la Navidad

- Batimetría Barahona

- Batimetría Malecón de SD

- Batimetría Samaná

- Fase II Reproducción de peces

- Fotogrametría Malecón de SD

- Indicadores biológicos de acidificación de las aguas costeras y marinas de RD

- Modelo de desarrollo de pesquería comunitaria en zonas costeras

- Monitoreo y caracterización fisicoquímica y microbiológica de ecosistemas tipo playa

Causas y justificación del desvío:

La meta física comprometida por la ANAMAR para el año 2023 es de 16 Informes Técnicos, de los cuales 7 fueron programados para el cuarto trimestre y 9 ejecutados, llevando las metas del trimestre al 128.57%. Por lo cual este producto presentó desvíos físicos en su ejecución, debido a que hubo retrasos en tareas necesarias para lograr los informes, pero por causas naturales y ajenas a nuestra intención, estos no se pudieron entregar según su planificación.

Sin embargo, con base al presupuesto programado en el Sistema de Información Financiera (SIGEF), se evidencia un desvío de 37% en la ejecución financiera por encima de lo programado para este producto que corresponde a un monto de RD$9,162,574.9. Detalles a saber: