DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Informe de avance POA

2do trimestre 2025

Informe de Avance Plan Operativo Anual

Abril - junio2025

En cuanto al Plan Operativo Anual (POA) 2025, logramos completar un 100% de nuestras metas del 2do trimestre, porcentaje general del total de indicadores de gestión.

Eje 1 Fortalecimiento Institucional:

En este período la institución continuó trabajando en los 3 pilares sobre los que descansa el fortalecimiento institucional de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, los cuales son:

- Cumplimiento rutinario de todos los procedimientos establecidos mediante leyes o reglamentos por las instituciones competentes, destacando la implementación al 100% del Sistema para diagnóstico de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), de la Contraloría General de la República; seguido de un 91.52% en Transparencia Gubernamental, 84% en el Indicador de la Gestión Presupuestaria, el 93.9% en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y un 69% en el Índice de uso Tic y Gobierno Digital (ITICGE), ANAMAR se mantiene en el trabajando para la mejora continua de todos sus indicadores de gestión.

- Posicionamiento internacional de la ANAMAR, durante este segundo trimestre del 2025 y en cumplimiento de la Ley 66 - 07 que la crea, y del Reglamento 323 - 12, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones vinculadas al sector marino y marítimo a nivel nacional e internacional, se continuó trabajando en defensa de los intereses marítimos de la República Dominicana.

- Fortalecimiento de las capacidades técnico-científicas de su personal mediante la interacción con instituciones nacionales e internacionales en proyectos científicos, con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias en el área de la ciencia y tecnologías marinas.

Eje 2 Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Marítimo y Marino Nacional.

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, creada para ejecutar la función principal de velar por la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos del mar, del fondo del mar y del subsuelo del mar, y representar interna y externamente al Estado dominicano en todo lo relativo al mar, sus usos y derechos, enfocó sus esfuerzos en el logro de las metas institucionales, logrando los siguientes informes técnicos y avances en este período:

- Monitoreo de Corrientes Superficiales y Caracterización Fisicoquímica en la Laguna Arrecifal de Boca Chica.

- Evaluación de los Patrones de Invasión del Sargazo durante el 2024.

- Monitoreo y caracterización fisicoquímica y microbiológica de ecosistemas tipo playa - Costa Este.

- Levantamiento batimétrico de la 2da etapa de la Isla Catalina.

- Fotogrametría Isla Catalina.

La ANAMAR se centra en crear conciencia sobre la importancia que tiene el recurso mar para el desarrollo nacional es de suma importancia para la ANAMAR, en tal sentido cabe destacar que durante el segundo trimestre se llevó a cabo la entrega de 6 mapas topobatimétricos.

En este periodo, se recibieron 3 solicitudes para el servicio charla o conferencia sobre el mar y sus recursos de forma tradicional, con un grupo de alrededor de 205 ciudadanos.

- La Charla Educativa “Llevando el mar a las escuelas”, cuyo objetivo es promover entre los estudiantes una visión integral del recurso mar, concientizarlos acerca de las potencialidades que tiene para el desarrollo del país y contribuir al desarrollo de las competencias del nivel secundario en las áreas curriculares de Ciencias de la Tierra y Ciencias Sociales, fue impartida en el Liceo Frances de Santo Domingo, impactando 80 ciudadanos.

Participación de la ANAMAR en la XXXII edición de la Semana de la Geografía 2025.

La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos participó en el programa educativo impulsado por el Listín Diario a través del Plan LEA de varias maneras. En el marco de la XXXII Semana de la Geografía y la XIII Feria de la Semana de la Geografía, la ANAMAR contribuyó escribiendo un artículo y dando una conferencia a docentes del área.

El artículo publicado tanto en el periódico Listín Diario como en los cuadernillos de la XXXII edición de la Semana de la Geografía estuvo titulado “El Viaje del Agua: Hidrografía para un Futuro Sostenible” y fue redactado por Andrea Valcárcel, Encargada de la División de Laboratorio Oceánico de la Autoridad.

La conferencia impartida en el marco de esta actividad fue dada el 24 de enero de 2025, de manera virtual, y fue dirigida a docentes para que tuvieran las herramientas para utilizar el cuadernillo que se le sería entregado en el mes de marzo. La misma contó con la participación de más de 50 docentes.

Adicionalmente, un artículo, inspirado en el artículo original del cuadernillo, fue publicado en el periódico físico del Listín Diario, correspondiente al 18 de febrero de 2025.

Participación en el Foro Nacional “Ciencias al servicio de la gestión marina en la República Dominicana: oportunidades y desafíos”.

La ANAMAR jugó un papel crucial en el reciente Foro Nacional "Ciencias al servicio de la gestión marina en la República Dominicana: oportunidades y desafíos". Este importante evento fue coorganizado por The Nature Conservancy (TNC) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Gloria García, Encargada del Departamento Técnico y Científico de ANAMAR, representó a la institución y presentó los "Avances en la Investigación Oceánica". Durante su exposición, García enfatizó que la investigación oceánica es un campo multidisciplinario indispensable para comprender los océanos y mares. Esta disciplina abarca el estudio sistemático de los aspectos físicos, químicos, biológicos y geológicos del entorno marino.

En el foro, se resaltaron los notables progresos de la investigación oceánica en la República Dominicana. ANAMAR ha demostrado una gran capacidad de adaptación a las necesidades del país, implementando una red de monitoreo oceanográfico en tiempo real, desarrollando plataformas de pronóstico para el arribo de sargazo, utilizando vehículos operados remotamente (ROVs) y estableciendo alianzas estratégicas para el lanzamiento de gliders en estudios regionales.

ANAMAR reafirmó su firme compromiso con el uso estratégico de la ciencia como base para la conservación marina. Además, expresó su disposición a seguir colaborando activamente con diversas instituciones como TNC, universidades, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y el sector privado, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos del país.

Avances de la ejecución por eje estratégico 2do trimestre 2025

| AVANCE DE EJECUCIÓN AL 2DO TRIMESTRE 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICADORES DE GESTIÓN |  |  |  |
| ÁREA | INDICADORES | CANTIDAD | % |
| EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 34 | 34 | 100% |
| DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 9 | 9 | 100% |
| DIV. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | 8 | 8 | 100% |
| DIV. TIC'S | 5 | 5 | 100% |
| DIV. JURÍDICA | 7 | 7 | 100% |
| DIV. RECURSOS HUMANOS | 5 | 5 | 100% |
| EJE 2: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MARÍTIMO Y MARINO NACIONAL | 8 | 8 | 100.0% |
| DIV. DE EMBARCACIÓN Y EQUIPOS MARINOS | 1 | 1 | 100% |
| DIV. DE OCEANOGRAFIA Y RECURSOS MARINOS | 2 | 2 | 100% |
| DIV. DE GEOMÁTICA, BATIMETRÍA Y CARTOGRAFÍA | 2 | 2 | 100% |
| DIV. DE LABORATORIO OCEÁNICO | 1 | 1 | 100% |
| DIV. DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SECTOR MARÍTIMO | 1 | 1 | 100% |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA | 1 | 1 | 100% |

AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACION

2DO TRIMESTRE 2025

| Eje Estratégico (1) Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | AREA | PRODUCTO | INDICADORES | PROGRAMADO | EJECUTADO | %AVANCE | PROMEDIO |
|  | Departamento Administrativo y Financiero | formulación, ejecución y seguimiento del Presupuesto institucional | % Cumplimiento IGP | 25% | 25% | 100% | 100% |
| 2 |  | Gestiones/actividades administrativas realizadas eficientemente | % Actividades gestionadas | 25% | 25% | 100% |  |
| 3 |  | Cumplimiento de los compromisos de pago de forma oportuna | % Compromisos de pago gestionados | 25% | 25% | 100% |  |
| 4 |  | Gestión del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables | % Gestión SISACNOC | 25% | 25% | 100% |  |
| 5 |  | Gestión impuestos | % Impuestos gestionados | 25% | 25% | 100% |  |
| 6 |  | Implementación SASP | % Implementado | 25% | 25% | 100% |  |
| 7 |  | Compras y contrataciones gestionadas adecuadamente | % Compras y contrataciones gestionadas | 25% | 25% | 100% |  |
| 8 |  | Seguimiento al comportamiento de los riesgos de la División DAF | Nro. de Matrices completadas | 1 | 1 | 100% |  |
| 9 |  | Autoevaluación de cumplimiento de los Controles Internos del DAF | Nro. de Reportes sobre errores, limitaciones e inconsistencias | 1 | 1 | 100% |  |
| Nro. | AREA | PRODUCTO | INDICADORES | PROGRAMADO | EJECUTADO | %AVANCE | PROMEDIO |
| 12 | División de Planificación y Desarrollo | Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) | Nro. de planes elaborados | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 13 |  | Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) | Nro. de evaluaciones realizadas | 1 | 1 | 100% |  |
| 14 |  | Formulación y evaluación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) | Nro. de planes elaborados | 1 | 1 | 100% |  |
| 15 |  | Marco Común de Evaluación CAF | % cumplimiento | 21.25% | 21.25% | 100% |  |
| 16 |  | Carta Compromiso al Ciudadano | Informe de auditoría del MAP | 1 | 1 | 100% |  |
| 17 |  | Realizar Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana | Encuesta realizada | 1 | 1 | 100% |  |
| 18 |  | Autoevaluación de cumplimiento de los controles internos | Nro. de Reportes sobre errores, limitaciones e inconsistencias | 1 | 1 | 100% |  |
| 19 |  | Seguimiento al comportamiento de los riesgos de la Div. De Planificación y Desarrollo | Número de matrices completadas | 1 | 1 | 100% |  |
| Nro. | AREA | PRODUCTO | INDICADORES | PROGRAMADO | EJECUTADO | %AVANCE | PROMEDIO |
| 20 | División Tecnologías de la Información y Comunicación | Cumplimiento del indicador ITICGE | % Actividades gestionadas | 25% | 25% | 100% | 100% |
| 21 |  | Cumplimiento del indicador de Transparencia | % Cumplimiento | 25% | 25% | 100% |  |
| 22 |  | Gestión de las comunicaciones externas | % Solicitudes gestionadas | 25% | 25% | 100% |  |
| 23 |  | Seguimiento al comportamiento de los riesgos de la División TIC's. | Nro. de Matrices completadas | 1 | 1 | 100% |  |
| 24 |  | Autoevaluación de cumplimiento de los Controles Internos | Nro. de Reportes sobre errores, limitaciones e inconsistencias | 1 | 1 | 100% |  |
| Nro. | AREA | PRODUCTO | INDICADORES | PROGRAMADO | EJECUTADO | %AVANCE | PROMEDIO |
| 25 | División Jurídica | Elaboración y revisión de contratos, enmiendas, adendas, renovaciones y cualquier instrumento legal suscrito por ANAMAR | % contratos elaborados | 25% | 25% | 100% | 100% |
| 26 |  | Asistencia legal a las áreas | % a las áreas según solicitudes | 25% | 25% | 100% |  |
| 27 |  | Asesorar en lo relativo a los procesos de compras y contrataciones que realice la institución, de manera especial lo relativo a la revisión y aprobación del documento que rige el proceso de contratación | % estudios y revisiones de documentos legales actualizado | 25% | 25% | 100% |  |
| 28 |  | Elaboración de informes de cumplimiento de las normativas externas | Nro. de Informes elaborados | 1 | 1 | 100% |  |
| 29 |  | Seguimiento al comportamiento de los riesgos de la División Jurídica. | Nro. de Matrices completadas | 1 | 1 | 100% |  |
| 30 |  | Autoevaluación de cumplimiento de los Controles Internos | Nro. de Reportes sobre errores, limitaciones e inconsistencias | 1 | 1 | 100% |  |
| 31 |  | Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos; así como asesorar al Poder Ejecutivo, así como a todas las instituciones del Estado vinculadas al sector marítimo, existentes o que se establezcan en el futuro, en lo relativo al mar, usos y derechos. | % de asesorías o consultas respondidas, según solicitudes | 25% | 25% | 100% |  |
| Nro. | AREA | PRODUCTO | INDICADORES | PROGRAMADO | EJECUTADO | %AVANCE | PROMEDIO |
| 32 | Recursos Humanos | Evaluación del desempeño del personal | % empleados evaluados | 25% | 25% | 100% | 100% |
| 33 |  | Novedades de Nómina realizadas | % de las novedades de nómina realizadas | 25% | 25% | 100% |  |
| 34 |  | Registro y Control de Personal | % de expedientes actualizados y reportes y control de asistencias realizados | 25% | 25% | 100% |  |
| 35 |  | Seguimiento al comportamiento de los riesgos de la División de Recursos Humanos | Nro. de Matrices completadas | 1 | 1 | 100% |  |
| 36 |  | Autoevaluación de cumplimiento de los controles internos de la división de RRHH | Nro. de Reportes sobre errores, limitaciones e inconsistencias | 1 | 1 | 100% |  |
| Eje 2: Promoción Del Desarrollo Y Fortalecimiento Del Sector Marítimo Y Marino Nacional |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. | AREA | PRODUCTO | INDICADORES | PROGRAMADO | EJECUTADO | %AVANCE | PROMEDIO |
| 37 | Depto. Técnico y Científico | Adquisición y mantenimiento de equipos oceanográficos para el desarrollo de actividades concernientes a ecosistemas marítimos y marinos. | % de gestión | 25% | 25% | 25% | 100% |
| 38 |  | Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos. | Informes técnicos Oceanográficos y Recursos Marinos | 2 | 2 | 100% |  |
| 39 |  | Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos. | Informes técnicos Geomáticos, Batimetrícos y Cartografícos | 2 | 2 | 100% |  |
| 40 |  | Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos. | Informes técnicos de laboratorio Oceánico | 1 | 1 | 100% |  |
| 41 |  | Promover la ciencia oceanográfica y conciencia medio ambiental. | Informe sobre acciones de educación y promoción del sector marítimo | 1 | 1 | 100% |  |
| 42 |  | Representación del Estado dominicano en los cónclaves nacionales e internacionales en todo lo relativo al mar sus usos y derechos. | % de participación según convocatoria | 25% | 25% | 100% |  |